## Product Backlog
ID | User Story | Acceptance Criterium | Taakomschrijving | Prioriteit | Status | Rayane Laroub + Ibrahim Cheryoukh
1 | Locaties bekijken | Minstens 20 locaties worden getoond bij laden | API fetch van parcours_street_art met limit=20 | Hoog | Done
2 | Locaties bekijken | Elke locatie toont naam, artiest, gemeente, postcode, jaar | Kaartcomponenten bouwen met alle velden (minstens 6 kolommen) | Hoog | Done
3 | Locaties bekijken | Data wordt correct geparsed uit JSON | JSON response verwerken en mappen naar objecten | Hoog | Done
4 | Locaties zoeken | Zoekresultaten verschijnen live tijdens typen | Event listener op searchInput met filter functie | Hoog | Done
5 | Locaties zoeken | Zoekfunctie is hoofdletterongevoelig | toLowerCase() toepassen op zoekterm en locatienaam | Hoog | Done
6 | Locaties filteren | Filter op gemeente werkt correct | Select element + filter op gemeente veld | Middel | To Do
7 | Locaties filteren | Melding bij geen resultaten | Lege staat tonen met tekst 'Geen resultaten gevonden' | Laag | Done
8 | Locaties sorteren | A→Z sortering werkt correct | Array.sort() met localeCompare op naam | Middel | Done
9 | Locaties sorteren | Nieuwste eerst sortering werkt | Sorteren op jaar veld aflopend | Middel | Done
10 | Locaties sorteren | Placeholder 'Sorteren...' is niet selecteerbaar | disabled selected hidden op eerste option | Laag | Done
12 | Favorieten opslaan | Locatie wordt toegevoegd aan favorieten | Favoriet-knop met click event en localStorage.setItem() | Hoog | Done
13 | Favorieten opslaan | Favorieten blijven bewaard na herladen | Data opslaan als JSON string in localStorage | Hoog | To Do
14 | Favorieten bekijken | Favorietenlijst wordt correct weergegeven | Aparte weergave/sectie voor favorieten bouwen | Middel | To Do
15 | Favorieten verwijderen | Locatie wordt verwijderd uit favorieten | Verwijderknop met localStorage.removeItem() | Middel | To Do
16 | Thema wisselen | Donker thema wordt geactiveerd bij klik | classList.toggle('dark') op body | Middel | Done
17 | Thema wisselen | Themakeuze wordt onthouden | localStorage.setItem('theme', ...) bij toggle | Middel | Done
18 | Thema wisselen | Thema wordt geladen bij opstart | localStorage.getItem('theme') in main.js | Middel | Done
19 | Filters resetten | Alle filters worden gewist bij klik op reset | Reset button wist searchInput + selects + herlaadt data | Laag | To Do
20 | Responsive interface | Layout past zich aan op mobiel | CSS flexbox/grid met media queries | Middel | To Do
21 | Technische vereisten | Observer API is geïmplementeerd | IntersectionObserver voor lazy loading van kaarten | Middel | Done
23 | Technische vereisten | Async/Await gebruikt bij API call | fetch() met async/await in aparte functie | Hoog | Done
24 | Technische vereisten | Arrow functions gebruikt | Arrow functions in alle callbacks en array methodes | Hoog | Done
25 | Technische vereisten | Template literals gebruikt | Template literals bij HTML genereren via JS | Hoog | Done
26 | Deliverables | GitHub repository aangemaakt | Repo aanmaken, branches instellen (main, feature branches) | Hoog | Done
27 | Deliverables | Dagelijkse commits op GitHub | Per onderdeel committen met duidelijke commit messages | Hoog | Done
28 | Deliverables | README geschreven | README met projectbeschrijving, API link, technische vereisten, screenshots | Hoog | To Do
29 | Deliverables | Installatiehandleiding in README | Stap-voor-stap instructies om project lokaal te starten | Middel | To Do
30 | Deliverables | Taakverdeling gedocumenteerd | Sectie in README met wie wat heeft gedaan | Middel | To Do
31 | Deliverables | AI chatlog bijgevoegd | Link naar of export van AI conversaties als bron | Laag | To Do
32 | Deliverables | Presentatie voorbereid | Demo + uitleg uitdagingen en oplossingen | Middel | To Do